MASTER PLAN — DOKUMEN PERENCANAAN EKSEKUSI

WeBuild

Web-Based Website Builder with Integrated AI Access Gateway

Blueprint eksekusi 5 bulan — hasil konsolidasi 25 review independen

# 1. Keputusan Desain Terkunci (Locked Decisions)

Keputusan berikut FINAL — diambil dari konsolidasi review, tidak dibahas ulang kecuali ada blocker nyata. Setiap keputusan dicatat alasannya (bahan jawab sidang).

| # | Keputusan | Alasan (untuk sidang) |
| --- | --- | --- |
| D1 | Publish Tier 1 (subdomain /s/slug) = jalur utama, dikerjakan M2 | Momen nilai user & demo tercepat; nol konfigurasi untuk awam |
| D2 | Tier 3 Vercel Integration = DIPOTONG dari scope; jadi roadmap di laporan | Butuh review manual Vercel; ROI rendah; 3 reviewer sepakat potong |
| D3 | Tier 2 GitHub OAuth = bonus M5, pakai Git Trees API (1 commit atomik) | Approval instan, auto-deploy ke Vercel user; Trees API hindari bug sha/409 |
| D4 | Auth: httpOnly cookie + bcrypt + UUID untuk semua ID | Standar keamanan; UUID anti-enumeration |
| D5 | Sites: kolom draft_snapshot TERPISAH dari published_snapshot + site_revisions (cap 10) | Rollback mustahil tanpa ini; retrofit mahal |
| D6 | AI gateway: NON-STREAMING, structured output native (Gemini responseSchema / Groq json_object) + validasi zod + 1 retry | Output pendek (<500 token); prompt-only JSON rapuh |
| D7 | Migrasi gateway ke CF Workers = bonus opsional M4, bukan target | YAGNI; M4 bulan paling padat |
| D8 | Editor: form-per-block dulu; drag-drop (dnd-kit) = progressive enhancement M4 | Skema blok stabil dulu; drag-drop cuma lapisan UI |
| D9 | Konten publish dirender dengan DOMPurify + semantic HTML + generateMetadata per slug | Anti stored-XSS; share WA/IG profesional; web standards |
| D10 | ai_providers = konstanta kode (bukan tabel) — admin hanya toggle enable/disable | Provider cuma 2; over-modeling dihindari |
| D11 | ToS + Privasi + tombol Laporkan + admin takedown = wajib M1/M3 | UU PDP & ITE; notice-and-takedown bikin defensible |
| D12 | Freemium: tabel plans + field plan (toggle manual admin); payment integration SKIP | Quota system = fondasi monetisasi; sandbox payment = distraksi |
| D13 | Repo GitHub private dari hari 1 → public 2-3 minggu sebelum UKK; Issues/Projects serius | History utuh = bukti proses; go-public tertunda anti-plagiarisme |
| D14 | Editor desktop-only (pesan + copy link di mobile); site hasil WAJIB mobile-first | Builder ≠ reader; mayoritas pengunjung UMKM dari HP |
| D15 | Dark mode: hanya untuk editor WeBuild sendiri; site user terang saja | Audit 2 kondisi x 5 template = mahal; rasio polish/jam rendah |

# 2. Arsitektur Final

Vercel (Next.js: landing, editor, admin, REST API) → Neon PostgreSQL (data) + Cloudflare R2 (aset, presigned upload) + AI Gateway modul (verify → permission → quota atomik → forward → log) → Gemini/Groq. Publish: render dinamis /s/slug dengan revalidateTag; Tier 2 commit ke repo user via Git Trees API → Vercel user auto-deploy.

Semua API key AI di env vars Vercel — tidak pernah terekspos klien.

Token GitHub user (Tier 2) terenkripsi AES env-key, ada tombol Disconnect.

Sentry + /api/health (cek DB) + UptimeRobot; log JSON terstruktur 1 helper lib/log.ts.

# 3. Skema Database Final

| Tabel | Kolom Utama | Catatan |
| --- | --- | --- |
| users | id(uuid), name, email, password_hash, role, plan, is_active, tos_accepted_at | plan: free/pro (toggle admin) |
| sites | id, owner_id, title, slug, draft_snapshot(jsonb), published_snapshot(jsonb), version, published_at, is_published | partial unique index slug WHERE published_at IS NOT NULL; slug bentrok → auto-suffix -<shortid> |
| site_revisions | id, site_id, version, snapshot, created_at | cap 10 revisi terakhir per site |
| assets | id, user_id, r2_key, url, content_type, size_bytes, created_at | untuk cleanup orphan |
| ai_permissions | id, user_id, provider, daily_quota, quota_used, quota_date | provider = enum bukan FK tabel |
| ai_usage_logs | id, user_id, provider, tokens_in, tokens_out, status, created_at | retensi 30 hari + agregat bulanan; index (user_id, created_at) |
| site_events | id, user_id, site_id, event_type, created_at | analytics self-hosted (privacy win); index (event_type, created_at) |
| reports (laporan admin) | aggregate _daily_stats (date, dau, sites, publishes, ai_requests) | cron isi harian; dashboard baca 1 row/hari |

Quota atomik (bahan sidang — race condition):

UPDATE ai_permissions SET quota_used = quota_used + 1 WHERE user_id=$1 AND provider=$2 AND quota_date=$3 AND quota_used < daily_quota RETURNING quota_used;  -- gagal = kuota habis; rollback decrement jika provider error.

# 4. Perancangan Blok (BlockRegistry)

SATU file registry — form-per-block, preview, publish, dan AI generator semua makan dari sini: map type → { zod schema, form component, render component, ai prompt hint }. Tanpa ini, M4 = refactor menyeluruh.

| Block type | Field | Catatan a11y/SEO |
| --- | --- | --- |
| hero | heading, subheading, ctaLabel, ctaUrl, imageUrl, alt | render <header><h1>; alt wajib |
| text | heading, body | render <section>; body min 16px |
| image | url, alt, caption | alt WAJIB — validasi blok sebelum publish |
| button/link | label, url | touch target ≥44px |
| gallery | images[{url,alt}] | grid responsive |
| contact/wa | phone, message | tombol WA besar (konteks Indonesia) |

Template = set CSS variables saja (--primary, --font-heading, --radius, --preset) — template baru = 10 baris JSON. Halaman internal /design-preview render semua block × template sebagai guard regresi visual.

# 5. REST API Final

| Metode & Endpoint | Akses | Catatan |
| --- | --- | --- |
| POST /api/auth/register ¦ login ¦ logout | publik | checkbox ToS; rate limit login |
| GET/POST /api/sites; GET/PUT/DELETE /api/sites/:id | user (owner) | cek ownership di setiap handler |
| PUT /api/sites/:id/blocks | user (owner) | validasi zod per block via registry |
| POST /api/assets/presign | user | presigned URL R2; upload langsung; magic bytes + max 2MB |
| POST /api/sites/:id/publish | user | copy draft→published_snapshot, version+1, revalidateTag, validasi alt text |
| POST /api/ai/generate | user | verify → permission → atomic quota → forward → log; structured output; fallback Gemini↔Groq; cap 4K in/800 out |
| POST /api/reports/site/:slug | publik | tombol Laporkan di footer site |
| GET /api/admin/users ¦ providers ¦ stats ¦ export.csv | admin | dashboard; rasio & tren, bukan angka mentah |
| GET /api/health | publik | SELECT 1; dipantau UptimeRobot |

# 5b. Plan & Batas Freemium (Free vs Plus)

Dua plan saja — simpel, tanpa payment integration (keputusan D12). Upgrade = toggle manual oleh Admin (jalur 'kontak admin'). Enforcement = 1 middleware check yang membaca limits dari tabel plans — struktur kode tidak berubah saat nanti ditambah plan ketiga.

| Fitur | FREE | PLUS |
| --- | --- | --- |
| Jumlah site aktif | 1 | 10 |
| AI generate / hari | 10 request | 50 request |
| Kuota upload | 50 MB total | 500 MB total |
| Ukuran per file | 2 MB | 5 MB |
| Badge 'Dibuat dengan WeBuild' | Wajib (mesin word-of-mouth) | Opsional / bisa dihapus |
| Publish | Subdomain /s/slug | Subdomain + Tier 2 GitHub auto-deploy |
| Undo/revisi tersimpan | 5 revisi | 10 revisi |

Enforcement: cek `sites` count saat create; quota AI sudah atomic (tinggal baca limit dari plans); cek total size_bytes di `assets` saat upload.

Field `plan` di users + tabel `plans` (id, name, limits jsonb) — plan baru = 1 row insert.

Halaman 'Upgrade' di app: tabel perbandingan + tombol 'Hubungi Admin' (bukan tombol bayar).

Business model ini ditulis di laporan sebagai DESAIN (asumsi biaya Neon/R2/AI per user, break-even) — bukan kode.

# 6. Risk Register & Trigger Cut

| Risiko | Prob. | Dampak | Trigger & Aksi Cut |
| --- | --- | --- | --- |
| Rate limit Gemini saat demo | sedang | tinggi | fallback Groq otomatis; kalau dua-duanya limit: mode template non-AI (tetap jalan) |
| Waktu molor >2 minggu di M3-M4 | sedang | tinggi | CUT drag-drop dulu → lalu CF Workers → Tier 2; Tier 1 + laporan tetap aman |
| Neon cold start saat demo | sedang | sedang | ping warm-up 5 menit sebelum giliran; connection retry |
| Semua jalan lokal, rusak di Vercel | tinggi | sedang | protokol: vercel build lokal → cek env → baca build log → rollback deployment stabil (JANGAN debug live) |
| Dituduh copy AI-generated | rendah | tinggi | git history granular + ADR + README jujur: 'dibantu AI sebagai tool, semua keputusan & debugging saya' |
| Kebocoran API key via repo | rendah | tinggi | .gitignore hari 1; GitHub secret scanning + push protection; semua key di env Vercel |

# 7. Fase Eksekusi Granular (13 Fase — Anti Terburu-buru)

Prinsip: SETIAP fase kecil, satu fokus, ada gate yang bisa diverifikasi, dan berhenti di titik stabil. Fase berikutnya baru dimulai setelah gate lolos. Perkiraan waktu = patokan untuk ritme 8-10 jam/minggu (siswa kelas 12), bukan sprint.

## FASE 1 — Fondasi Infra (minggu 1-2)

Init Next.js + TypeScript + Tailwind; repo GitHub (private, conventional commits); deploy pertama ke Vercel (cuma landing kosong).

Buat project Neon + koneksi; tabel users + plans (migration Prisma pertama); env vars rapi di Vercel.

Sentry + /api/health + UptimeRobot + lib/log.ts (JSON logger).

GATE 1: deploy live; /api/health mengembalikan {ok:true, db:up}; Sentry menerima test error; git log bersih.

## FASE 2 — Autentikasi (minggu 3-4)

Register (checkbox ToS, zod validation), login, logout; bcrypt + httpOnly cookie session; middleware role (admin/user).

Halaman ToS & Privasi (UU PDP); akun admin pertama via seed script.

Rate limit login sederhana (per-IP).

GATE 2: daftar→login→logout live di Vercel; password di DB ter-hash (cek manual); protected route menolak tanpa sesi.

## FASE 3 — Site & Blok: Data (minggu 5-6)

Skema lengkap: sites (draft_snapshot terpisah), site_revisions, assets, site_events. Migration + seed data.

BlockRegistry v1: zod schema + render component untuk 6 tipe blok (hero/text/image/button/gallery/contact).

CRUD API /api/sites + /api/sites/:id/blocks — cek ownership di setiap handler; unit test slug generator.

GATE 3: CRUD site & blok via API teruji (curl/REST client); validasi zod menolak blok rusak; IDOR test (user A tak bisa edit site user B) gagal dengan 403.

## FASE 4 — Editor v1 (minggu 7-8)

Editor 2-panel: daftar form blok (kiri) + preview route /preview/[id] (kanan). State: Zustand + undo snapshot (max 50).

Seed template otomatis saat site dibuat (hero+text+button terisi) — anti blank canvas.

Enforcement plan: site count (Free=1); halaman Upgrade (Hubungi Admin).

GATE 4: buat site → template muncul → edit blok → undo jalan → user nyata pertama (teman) selesai edit tanpa bantuan.

## FASE 5 — Upload Aset (minggu 9)

Presigned URL R2 + upload langsung; kompres klien (canvas, max 1200px) + magic bytes + limit per plan (2MB/5MB).

Tabel assets terisi (r2_key, size_bytes) untuk kuota & cleanup.

GATE 5: upload foto dari HP (capture kamera) dan desktop; file >limit ditolak dengan pesan jelas; gambar tampil di editor.

## FASE 6 — PUBLISH Tier 1 (minggu 10-11) ⭐ momen terbesar

POST /api/sites/:id/publish: validasi (alt text wajib), copy draft→published_snapshot, version+1, site_revisions cap 5/10.

Halaman publik /s/[slug]: DOMPurify, semantic HTML, generateMetadata, next/image (remote pattern R2), revalidateTag.

Sitemap + robots dinamis; slug bentrok → auto-suffix; footer badge 'Dibuat dengan WeBuild' (Free).

GATE 6: site ter-publish bisa dibuka di HP penguji; share ke WA tampil judul+gambar; XSS test (script inject di text block) TIDAK dieksekusi di halaman publik.

## FASE 7 — Uji Pengguna Nyata (minggu 12)

Rekrut 3-5 teman/UMKM: daftar → build → publish sendiri, TANPA bantuan. Amati di mana mereka stuck.

Perbaiki 3 temuan terbesar (biasanya: istilah membingungkan, error tidak jelas, flow publish tersembunyi).

Mulai tulis Bab 4 (implementasi) — screenshot tiap fitur yang selesai.

GATE 7: 3 user nyata selesai publish sendiri; daftar temuan UX terdokumentasi; Bab 1-3 laporan 60% jadi.

## FASE 8 — AI Gateway (minggu 13-14)

POST /api/ai/generate: verify → permission → quota atomik (baca limit dari plans) → structured output (responseSchema) → validasi zod + 1 retry → log tokens.

Fallback Gemini↔Groq + pesan sopan saat limit; UI AI di editor: hasil tampil dulu, tombol 'Pakai' (jangan auto-overwrite).

Uji atomic: 2 request paralel melewati batas — harus tepat 1 yang lolos.

GATE 8: 10x generate berturut tanpa gagal; kuota terbukti atomic; log tokens tampil di DB; user uji coba fitur AI tanpa bingung.

## FASE 9 — Moderasi & Laporan (minggu 15)

Tombol 'Laporkan' di footer site publik → antrean admin → aksi unpublish (notice & takedown).

CSV export admin (site_events, ai_usage); retensi log 30 hari.

GATE 9: laporan konten → unpublish jalan end-to-end; CSV ter-download dan terbuka di Excel.

## FASE 10 — Admin Dashboard (minggu 16-17)

4 metrik (DAU, sites, publish rate, AI usage) dari _daily_stats; chart SVG murni (tanpa recharts); presentasi rasio & tren.

Kelola user (aktif/nonaktif, toggle plan), toggle provider AI.

Seed time-series 8 minggu realistis (spike saat AI dirilis).

GATE 10: dashboard live dengan data; admin bisa mencabut akses AI user X dan user X langsung kena 403 (demo sidang!).

## FASE 11 — Template & Polish (minggu 18-19)

3-5 template via CSS variables (10 baris JSON per template) + halaman /design-preview (guard regresi visual).

Landing page WeBuild (pakai template sendiri sebagai demo hidup); logo wordmark + favicon SVG.

Gallery 8-12 site nyata di landing.

GATE 11: template baru terpasang tanpa ubah kode blok; Lighthouse site hasil user ≥90; gallery terisi site nyata (bukan dummy).

## FASE 12 — Tier 2 GitHub Auto-Deploy (minggu 20-21) — BONUS

GitHub OAuth App (scope public_repo); token terenkripsi; Settings page + Disconnect.

Publish v2: render HTML statis → Git Trees API (1 commit atomik) → repo user → Vercel user auto-deploy.

Panduan bergambar 'hubungkan repo ke Vercel' (sekali seumur hidup user).

GATE 12: user uji connect GitHub → publish → site muncul di namauser.vercel.app; Disconnect menghapus token dari DB.

## FASE 13 — Sidang (minggu 22+)

Laporan PDF final (Bab 5 pengujian: black-box ≥15 kasus); Vitest 3 target + Playwright 5 smoke + test 360px.

Load test H-2 (k6 50 VU, p95 <2s); video demo cadangan; repo → public; gladi dengan guru (simulasi tanya-jawab).

Toolkit demo 5 menit: UptimeRobot → health → Sentry → rollback.

GATE 13: gladi bersih; setiap pertanyaan 'kenapa' terjawab lisan 2 menit tanpa lihat kode; video cadangan aman di HP/flashdisk.

## Peta Fase → Bulan (ringkas)

| Bulan | Fase | Jika molor? |
| --- | --- | --- |
| M1 | F1-F2 | skip tidak ada — fondasi wajib matang |
| M2 | F3-F5 | tekan: gabung F3+F4 (CRUD+editor bareng) |
| M3 | F6-F7 | CORE: publish wajib jalan; uji user boleh dikecilkan jadi 2 orang |
| M4 | F8-F11 | urutan cut: F11 template→tinggal 2 → F10 dashboard→dashboard sederhana → F9 bisa manual via DB |
| M5 | F12-F13 | F12 GitHub = CUT pertama; laporan & testing TIDAK BOLEH dipotong |

# 7b. PRD per Fase (User Stories & Acceptance Criteria)

Format: Sebagai [role], saya ingin [fitur], sehingga [manfaat]. Acceptance criteria (AC) = kondisi terverifikasi yang harus benar SEMUA sebelum fase dinyatakan selesai (melengkapi Gate di bab 7).

## PRD F1 — Fondasi Infra

SBAGAI dev, SAYA INGIN deploy otomatis tiap push ke main, SEHINGGA tidak ada deploy manual. AC: push kosong → Vercel build sukses; URL produksi live.

SBAGAI dev, SAYA INGIN health check yang mengecek DB, SEHINGGA tahu cepat kalau Neon bermasalah. AC: GET /api/health → {ok:true, db:'up'}; senghaja salah DATABASE_URL → db:'down' + Sentry mencatat.

SBAGAI dev, SAYA INGIN log JSON terstruktur, SEHINGGA mudah filter di Vercel. AC: semua route kritis log {ts, level, msg, userId?, slug?, durationMs?}.

## PRD F2 — Autentikasi

SEBAGAI pengunjung, SAYA INGIN daftar dengan email+password + centang ToS, SEHINGGA punya akun. AC: email duplikat/invalid ditolak zod dengan pesan Indonesia; tos_accepted_at terisi; password bcrypt (tidak plaintext di DB).

SEBAGAI user, SAYA INGIN login/logout dengan sesi aman, SEHINGGA akun saya tidak dibajak. AC: cookie httpOnly+SameSite; logout menghapus sesi; 5x password salah dalam 1 menit → diblok sementara (rate limit).

SEBAGAI admin, SAYA INGIN halaman admin terlindungi, SEHINGGA hanya saya yang bisa akses. AC: role user biasa buka /admin → redirect 403.

## PRD F3 — Site & Blok (Data)

SEBAGAI user, SAYA INGIN membuat site yang otomatis terisi template dasar, SEHINGGA tidak mulai dari kanvas kosong. AC: site baru punya draft_snapshot berisi blok hero+text+button contoh.

SEBAGAI user, SAYA INGIN menambah/mengubah/menghapus blok, SEHINGGA halaman saya sesuai keinginan. AC: 6 tipe blok tervalidasi zod; blok rusak (field kosong/wajib hilang) ditolak 400 dengan pesan jelas.

SEBAGAI user, SAYA INGIN site saya tidak bisa diubah orang lain, SEHINGGA aman. AC: user B PUT site milik user A → 403 (bukan 500).

## PRD F4 — Editor v1

SEBAGAI user, SAYA INGIN melihat hasil editan langsung di samping form, SEHINGGA tidak perlu save untuk tahu hasilnya. AC: perubahan form blok tampil di preview kanan <1 detik (route /preview/[id]).

SEBAGAI user, SAYA INGIN undo kesalahan, SEHINGGA berani eksplorasi. AC: tombol undo mengembalikan ≤50 langkah; redo jalan.

SEBAGAI user Free, SAYA INGIN tahu batas paket saya, SEHINGGA tidak kaget. AC: buat site ke-2 sebagai Free → pesan jelas + tautan halaman Upgrade.

## PRD F5 — Upload Aset

SEBAGAI user, SAYA INGIN upload foto dari HP/desktop, SEHINGGA site saya bergambar. AC: input accept image/* capture; gambar dikompres klien ≤1200px; tampil di editor.

SEBAGAI user, SAYA INGIN ditolak dengan sopan bila file salah, SEHINGGA paham harus apa. AC: file >limit plan → pesan 'Maksimal 2MB untuk paket Free'; file bukan gambar (magic bytes) → ditolak.

## PRD F6 — Publish (momen terbesar)

SEBAGAI user, SAYA INGIN publish sekali klik, SEHINGGA website saya bisa dibagikan. AC: publish sukses → URL /s/slug aktif; share ke WA tampil judul+gambar (og tags); badge 'Dibuat dengan WeBuild' muncul (Free).

SEBAGAI user, SAYA INGIN edit setelah publish tanpa rusak yang sudah live, SEHINGGA aman bereksperimen. AC: perubahan draft TIDAK tampil di /s/slug sampai publish lagi (published_snapshot terpisah).

SEBAGAI user, SAYA INGIN rollback bila publish baru jelek, SEHINGGA tidak panik. AC: kembali ke revisi sebelumnya dari daftar site_revisions.

SEBAGAI pengunjung, SAYA INGIN halaman cepat & aman, SEHINGGA nyaman. AC: XSS inject '<script>' di text block tidak tereksekusi di /s/slug (DOMPurify); LCP baik (next/image); edit-published → revalidateTag menyegarkan <10 detik.

## PRD F7 — Uji Pengguna Nyata

SEBAGAI pemilik produk, SAYA INGIN 3-5 orang asing mencoba sendiri, SEHINGGA tahu masalah nyata. AC: 3 user selesai daftar→build→publish TANPA bantuan; semua titik bingung tercatat; 3 teratas diperbaiki.

## PRD F8 — AI Gateway

SEBAGAI user, SAYA INGIN AI menulis konten blok untuk saya, SEHINGGA cepat jadi. AC: hasil AI tampil sebagai pratinjau + tombol 'Pakai' (tidak auto-overwrite); 10x berturut-turut tanpa error.

SEBAGAI user Free, SAYA INGIN tahu sisa kuota AI, SEHINGGA bisa atur pemakaian. AC: badge sisa request/hari terlihat di UI; habis → pesan jelas 'Kuota AI hari ini habis, kembali besok'.

SEBAGAI admin, SAYA INGIN kuota tidak bisa dilewati, SEHINGGA fair. AC: 2 request paralel saat sisa 1 → tepat SATU yang sukses (atomic).

## PRD F9 — Moderasi & Laporan

SEBAGAI pengunjung, SAYA INGIN melaporkan site berbahaya, SEHINGGA platform aman. AC: tombol Laporkan di footer /s/slug → masuk antrean admin.

SEBAGAI admin, SAYA INGIN unpublish site bermasalah, SEHINGGA cepat bertindak. AC: aksi unpublish → /s/slug jadi 404 dalam <10 detik (revalidateTag).

SEBAGAI admin, SAYA INGIN export data, SEHINGGA bisa analisis di Excel. AC: CSV ter-download, terbuka di Excel, berisi header benar.

## PRD F10 — Admin Dashboard

SEBAGAI admin, SAYA INGIN melihat tren pemakaian, SEHINGGA tahu kesehatan produk. AC: 4 metrik (DAU, sites, publish rate, AI usage) tampil dengan tren 8 minggu (rasio + delta, bukan angka mentah).

SEBAGAI admin, SAYA INGIN mencabut akses AI user, SEHINGGA bisa menghukum penyalahguna. AC: toggle off → request AI user tsb ditolak 403 pada percobaan berikutnya (tanpa re-login).

## PRD F11 — Template & Polish

SEBAGAI user, SAYA INGIN memilih template menarik, SEHINGGA site saya terlihat profesional. AC: 3-5 template bergaya neobrutalism (lihat bab 7c) terpasang; ganti template tidak mengubah isi blok.

SEBAGAI pengunjung landing, SAYA INGIN melihat bukti nyata, SEHINGGA percaya. AC: gallery 8-12 site nyata dengan screenshot + kutipan user.

## PRD F12 — Tier 2 GitHub (Bonus)

SEBAGAI user Plus, SAYA INGIN publish ke akun Vercel saya sendiri, SEHINGGA punya domain pro. AC: connect GitHub 1x → publish → site live di namauser.vercel.app (via Git Trees API, 1 commit atomik).

SEBAGAI user, SAYA INGIN bisa memutus koneksi, SEHINGGA punya kontrol. AC: Disconnect → token terhapus dari DB → publish Tier 2 dinonaktifkan rapi.

# 7c. Desain UI/UX — Neobrutalism (acuan: cloud.mui.skin)

Arah visual WeBuild: neobrutalism modern bergaya Nauval Cloud — dark navy pekat, border tegas 2px, hard shadow tanpa blur, aksen warna berani. Terukur langsung dari situs acuan (computed styles):

| Token | Nilai | Pemakaian |
| --- | --- | --- |
| --bg | #04101B (navy pekat) | background utama |
| --surface | #081B28 | panel/section |
| --fg | #FFF1C8 (krem hangat) | teks utama — kontras tinggi di navy |
| --muted | #91AAB2 | teks sekunder |
| --accent-primary | #F7CF76 (kuning) | CTA utama, badge, highlight |
| --accent-success | #64E6BE (mint) | tombol deploy/publish, status sukses |
| --accent-danger | #E95F46 (koral) | lapor, error, destruktif |
| --border | 2px solid #061421 (atau warna aksen) | SEMUA kartu, tombol, badge |
| --radius | 14px (tombol/kartu besar); 0px (badge kecil) | sudut membulat khas |
| --shadow-hard | 4px 4px 0 #00070C (offset solid, TANPA blur) | kartu & tombol — inti neobrutalism |
| --shadow-hard-sm | 2px 2px 0 #00070C | elemen kecil/secondary |
| --font-heading | Space Grotesk 700 (h1 72px / h2 36px) | judul — tebal, geometris |
| --font-body | Inter (body 16px min) | teks & form |
| --font-mono | JetBrains Mono / monospace | URL slug, kode, log |

## Pola Komponen

Tombol: border 2px gelap + hard shadow 4px; hover/aktif: translate(-2px,-2px) & shadow membesar ke 6px (efek 'terangkat'); disabled: shadow hilang, warna muted.

Kartu/stat: border 2px + hard shadow; angka besar font Space Grotesk; label kecil uppercase Inter.

Badge/status: kotak (radius 0) warna aksen penuh, teks gelap — persis badge 'INSTANT DEPLOY' acuan (kuning + shadow koral 4px).

Form: input bg surface + border 2px; focus: border kuning + shadow kuning 3px; error: border koral + pesan bawah.

Toast/notifikasi: kartu kecil border 2px + hard shadow, warna sesuai jenis (mint sukses / koral error / kuning info).

Detail khas acuan: garis putus-putus pemisah section, panel 'terminal CLI' dengan font mono untuk log/status deploy (juga dipakai di admin dashboard).

## Aturan Khusus untuk WeBuild

Editor WeBuild & dashboard admin: neobrutalism penuh (identitas produk).

SITE HASIL USER: template neobrutalism versi TERANG (bg krem/putih #FFF8E7, teks navy, border navy 2px, hard shadow navy) — agar site UMKM terlihat cerah & ramah, tetap satu keluarga desain. Kontras tetap ≥4.5:1 (a11y D-review).

Motion: transisi cepat 100-150ms (translate/shadow) — bukan animasi lembut ala skeuomorphism.

Mobile: hard shadow & border aman di layar kecil; pastikan touch target tetap ≥44px (shadow tidak dihitung sebagai target).

Implementasi: token di atas jadi CSS variables global (globals.css) + utility class Tailwind (shadow-hard, border-2); halaman /design-preview (F11) render semua komponen & blok sebagai guard regresi visual. Situs acuan tetap sebagai moodboard utama.

# 8. Rencana Pengujian

Vitest — HANYA 3 target: slug generator (collision), quota atomik, sanitize output. ~1 jam setup.

Playwright — 5 smoke test: login → create → upload → publish → akses /s/slug. Plus 1 test viewport 360px (no horizontal scroll).

Black-box manual — tabel: No | Skenario | Input | Expected | Actual | Status; diisi SEIRING fitur selesai tiap bulan (bukan direkap akhir). Kasus wajib: XSS inject di text block, upload >2MB, quota habis mid-generate, slug bentrok, permission dicabut mid-session.

Load sanity — k6 50 VU ke /s/slug, H-2 sebelum demo, target p95 <2s.

# 9. Ritme Kerja & Proses

45-90 menit/hari kerja biasa; 2-3 jam Sabtu-Minggu; Minggu malam LIBUR penuh (anti-burnout bulan 3).

Conventional commits (feat:/fix:); branch per fitur; PR ke diri sendiri dengan checklist 5 poin.

Mingguan 30 menit: cek log Vercel + Sentry, update risk register, tulis 1 ADR-lite (docs/adr/NN: Konteks/Keputusan/Alternatif/Konsekuensi, 5 baris).

Konsultasi guru: akhir M1 (validasi scope), akhir M2 (demo fondasi), akhir M4 (simulasi tanya-jawab ala sidang).

Setiap fitur: bisa dijelaskan lisan 2 menit tanpa lihat kode — kalau tidak, belum selesai.

# 10. Demo Day Kit

5 menit sebelum: UptimeRobot hijau → curl /api/health → Sentry bersih 24 jam → deployment READY. Rusak = ROLLBACK, bukan debug.

Akun dummy (admin + user) berisi data; 8 minggu time-series realistis (spike saat AI dirilis, weekend turun) — presentasikan RASIO & TREN, bukan angka mentah.

Video demo offline + screenshot semua tier sebagai cadangan.

Cerita demo: '3 UMKM nyata sekarang jualan online karena WeBuild' — bukan daftar fitur.